## Sheet1
序号 | 标准上辅机升级优化项 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成进度 | 实际完成时间 | 备注
1 | 物料界面、配方库界面、储斗界面、加料参数界面等界面的弹窗新增改为在本界面进行修改、新增操作 | 李辉 |  | 物料界面完成 储斗界面完成 加料参数界面完成 配方库完成 | 6.12 6.14 6.15 6.26 | 配方库紧要
2 | 程序各个新增编辑按钮都增加操作日志 | 李辉 |  | 配方库修改记录功能完成 储斗参数修改记录功能完成 物料库修改记录功能完成 | 6.29 6.30 7.3 | 紧要
3 | 配方库增加是否使用供胶机和是否扫描，可配置 | 李辉 |  | 已完成 | 7.4
4 | 增加串联密炼机相关内容，可配置，配方库工艺参数和工艺步骤分开显示，不在一个tabcontrol里面， 往后增加下密炼机的信息，可配置 | 李辉 |  | 上密炼工艺步骤和参数已整合 为一个页面显示 | 6.29
5 | 发送配方需要保存配方信息(存到计划表里面的备用字段) | 容亚松 | 6.9 | 已完成 | 6.9
6 | 报表保存时间以计划发送时间字段（StartTime）为准 | 容亚松 | 6.9 | 已完成 | 6.9
7 | 切换用户需要把上一个用户打开的界面全部关掉，只留主监控界面 | 容亚松 | 6.13 | 已完成 | 6.13
8 | 配方库中提前量和快称值可以让操作工修改，其他数据不允许修改，可配置 | 李辉 | 8.1 | 已完成 | 8.1 | 紧要
9 | 储斗界面增加物料类型筛选，增加上下误差，可配置 | 容亚松 | 6.14 | 已完成 | 6.14 | 类型筛选
10 | 检查程序中各个表中是否启用字段程序中是否进行筛选判断 | 容亚松 | 6.15 | 已完成
11 | 发送配方界面配方模糊查询，记录发送配方日志 | 容亚松 | 6.19 | 已完成 | 6.19
12 | 关于记录称量信息和密炼信息。读到称好信号时先sleep一秒，然后去读值 | 容亚松 | 6.14 | 已完成 | 6.14
13 | 程序里面加地址规划类,这样方便对地址进行管理 | 卜彦君 |  | 已完成 | 7.25 | 紧要
14 | 查询报警信息、操作日志增加分页查询 | 卜彦君 |  | 已完成 | 7.13
15 | 报表样式需要进行升级修改，增加批量车报表等 | 刘子成 |  |  |  | 紧要
16 | 类型编码界面、设备部件、动作控制方式、密炼工艺步骤界面加入是否启用字段，以后可以灵活配置 | 卜彦君 |  | 已完成 | 7.13
17 | 以后项目涉及MES，MES上传和下载程序与主程序分开，这样就需要在报表中加入三个字段(Is_Read,ReadTime,VersionID) | 卜彦君 |  | 已完成 | 7.19
18 | 优化报表数据库中表的结构来进行优化数据查询效率(例如在创建表结构时，加入索引) | 卜彦君 |  | 已完成 | 7.10 | 紧要
19 | 关于记曲线信号需要跟电气商量，尽可能用单个点进行判断，以及保存报表 | 刘子成 |  | 已完成 |  | 紧要
20 | 扫描程序和打印管理卡程序后续单独规划*(待讨论扫描模式不确定) | 刘子成 |  |  |  | 紧要
21 | 翻译需要整理升级规范，界面美化 | 新人 |  |  |  | 新建一个语言资源，进行翻译，先翻译英文
22 | 代码编码需要规范
23 | 关于车数不匹配，需要电气报警提示 | 吴松 协调
24 | 配方、报表厂家权限管控 |  |  | 已完成
25 | 新建操作工、工艺员、管理员然后进行权限配置 | 新人 |  | 已完成
26 | 账户切换导致闪屏问题 | 李辉 |  | 已完成 | 8.3
27 | 新增班组切换功能 | 李辉 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-08
28 | 配方库没有物料和工艺步骤做匹配 | 刘子成 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-15
29 | 对所有界面做检查，字体、样式按照标准要求修改（字体大小统一使用黑体5号（10.5pt）按钮高度统一为30） | 李玮航 | 2023-11-05 | 已完成
30 | 批炼胶报表排版和格式修改 | 刘子成 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-15
31 | 生产记录中未选中订单点击右侧按钮做弹窗提示提示 | 黄柏霖 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-13
32 | 配方库、物料库、储斗参数Datagridview增加序号列 | 杜宇新 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-07
33 | 报警信息导入时plc点位信息计算规则整改 | 李辉 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-07
34 | 地址表背景色统一（PLC和PC定义背景色区分） | 李辉 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-08
35 | 加料参数放入配方工艺菜单中 | 李辉 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-07
36 | 报警信息放入生产管理菜单中 | 李辉 | 2023-11-15 | 已完成 | 2023-11-07
37 | 自动校秤开关加入设置中 | 李辉 | 2023-11-16 | 已完成 | 2023-11-08
38
39
40
41 | 计划排产删除按钮作用：将isdelete标识改为1
42 | 操作说明书中注明扫描枪简单问题排查
43 | 和电气确认手动炼胶实际车数是否+1
44 | 配方库输入模式优化整改
45 | 批称量报表是否去除（待定）
46 | 物料名称增加设置别名列（待定）
47 | 曲线、密炼、称量数据丢失补救方案
48 | 是否可以让储斗物料相同，做成可配置，后续再讨论
49
50
51
52
53
54
55