## bug管理表
BUG提出 | [7 empty] | BUG分析 |  |  | BUG修正 |  |  | BUG跟踪
编号 | 提出者 | 所属模块 | 对应用例编号 | BUG描述(或BUG产生步骤) | 提出日期 | Bug类型 | 122 | 分析者 | BUG产生的原因 | 分析日期 | 修正者 | 修正措施 | 修正日期 | 验证者 | 验证方法 | 当前状态 | 确认关闭日期 | 修正后是否重现
1 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备类型 | 10122 | 【设备类型】新增按钮点击报错，闪退 | 2023-05-11 | 代码错误 | C | 李辉 | 设备ID判空问题 | 2023-05-13 | 李辉 | 修改判断条件 | 2023-05-13
2 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备管理 | 10123 | 【设备管理】新增设备功能保存失败 | 2023-05-11 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句存在问题 | 2023-05-13 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-13
3 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/密炼工艺步骤 | 10124 | 【密炼工艺步骤】新增按钮保存失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句存在问题 | 2023-06-05 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-06-05
4 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/密炼工艺步骤 | 10125 | 【密炼工艺步骤】编辑功能，保存时提示步骤值必须为数值，保存失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 密炼工艺步骤顺序值做了限制0-20 | 2023-06-05 | 李辉 | 输入值在20以内 | 2023-06-05
5 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/加料设参数设定 | 10126 | 【加料参数设定】新增功能保存失败，程序闪退 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句错误,变量赋值窜在问题 | 2023-05-15 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-15
6 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/加料设参数设定 | 10127 | 【加料参数设定】编辑功能保存失败，程序闪退 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句错误,变量赋值窜在问题 | 2023-05-15 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-15
7 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10128 | 【配方库】新建配方中所属设备中有"适应所有"选项,选中该选项后保存的配方不显示，建议修改搜索条件中的所属设备 | 2023-05-12 | 改善建议 | C | 李辉 | 缺少适应所有设备选项 | 2023-05-17 | 李辉 | 获取设备集合中加入适应所有选择 | 2023-05-17
8 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10129 | 【配方库】删除配方失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 删除sql语句缺少必备符号 | 2023-05-17 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-17
9 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10130 | 【配方库】复制配方保存时报错，程序闪退 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 复制配方配方名需要改变,保存时称量信息和密炼数据以及系统参数获取有问题 | 2023-05-17 | 李辉 | 增加判断复制配方标识配方名自动加副本文字,修改sql语句 | 2023-05-17
10 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10131 | 【配方库】配方列表中的启用单选框点击后提示更新失败，无法变更为废弃配方 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 更新状态所需参数未传入 | 2023-05-17 | 李辉 | 增加所需参数 | 2023-05-17
11 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/物料库 | 10132 | 【物料库】删除按钮点击后提示删除失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 删除的物料必须是在配方中未使用的,使用中的不能删除 | 2023-05-17 | 李辉 | 删除功能无异常 | 2023-05-17
12 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/动作控制方式 | 10133 | 【动作控制方式】新增保存失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句存在问题 | 2023-05-17 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-17
13 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/动作控制方式 | 10134 | 【动作控制方式】编辑功能报错闪退 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句,传入参数问题 | 2023-05-17 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-17
14 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/储斗参数配置 | 10135 | 【储斗参数】新增保存失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | 物料条码是否为空的判断条件存在问题 | 2023-06-05 | 李辉 | 改为sring.isNullOrEmpty方法判断 | 2023-06-05
15 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/储斗参数配置 | 10136 | 【储斗参数配置】编辑功能保存失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句存在问题，缺少“,”号 | 2023-06-05 | 李辉 | 每个sql参数后面“,”号 | 2023-06-05
16 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/储斗参数配置 | 10137 | 【储斗参数配置】点击删除按钮，删除失败 | 2023-05-12 | 代码错误 | C | 李辉 | sql语句,传入参数问题 | 2023-05-17 | 李辉 | 修改传入参数 | 2023-05-17
17 | 施丽君 | /密炼机上辅机管理系统/ | 10138 | 开机如果打开NewuComm，但是本地没有NewuComm文件夹，让软件自启的情况下，程序主界面不显示，同时日志报错误 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
18 | 施丽君 | /密炼机上辅机管理系统/ | 10139 | SVN新下载的项目，历史回放存在问题。必须把Dll拷贝进Debug里 | 2023-05-15 | 常见问题 | C | 施丽君
19 | 施丽君 | /密炼机上辅机管理系统/ | 10140 | 日志记录分为log和Logs。可以把LogS改成Exception吗，是否可以加一个Mes的日志记录。 | 2023-05-15 | 意见建议 | C | 施丽君
20 | 施丽君 | /密炼机上辅机管理系统/ | 10141 | keepserver文件，SVN建议把西门子新版通讯里的newuComm删除掉，里面会报错。建议删除冗余的文件，以避免不要的打错文件。三棱的更新标签组也可以正常打开 | 2023-05-15 | 意见建议 | C | 施丽君
21 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10142 | 【主监控界面】点击，界面UI不对。胶料界面，点击不开。这两个功能存在冗余。通过键盘F7就可以进行主监控界面和胶料界面的切换。没什么存在必要。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
22 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10143 | 【计划排产】 版本序号没有 texBox框 显示，但是可以输入1. | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 1、初始化dgv多出一列导致标题名称错误 2、label背景色和panel一样 | 2023-05-18 | 李辉 | 1、删除多余列的初始化 2、label背景色修改，enable改为false | 2023-05-18
23 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10144 | 【计划排产】订单列表下面 表头和数据不对应。优先级下面无数据。计划新增界面也没有关于优先级的输入框 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 1、初始化dgv多出一列导致标题名称错误 3、label背景色和panel一样 | 2023-05-18 | 李辉 | 1、删除多余列的初始化 3、label背景色修改，enable改为false | 2023-05-18
24 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10145 | 【计划排产】启动状态分为123，数据库对应字段是isStart. 未发送的为1，已发送的是2，关闭应该是是什么状态。配方deviceEvent 停机，生产数据保存之后也关闭状态也没出现。isDelete字段，是删除相关字段，感觉应该跟它对应。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
25 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10146 | 【发送配方】菜单栏的发送配方点击无法用，工具栏的发送配方可用 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 菜单配置错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 修改菜单配置 | 2023-05-18
26 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10147 | 【发送配方】西门子无法用 keepSever模拟 卸料门开关信号等信号。（研究了半天研究不出来）之后 配方连续发送，是否沟通过， 配方全部称完电气 db1327写1，接收到给0 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
27 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产管理 | 10148 | 【自动校秤】9. 打开 窗口停靠控件不显示名字。开始校核 与 40000，40001PC点交互，但是 三棱地址表没有相关与 电气的互动。MonitorCheckScaleStop方法ScaleCheckSet变量从 电气 获得 的秤的值 40002，40006等等地址表也没有 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
28 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10149 | 【物料统计】打开位置不在停靠控件处，需要继承接口完成功能。查询物料当 查到物料为空的时候，没有反馈信息。里面逻辑可能有点问题，把MessageBox上面的改一下。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 菜单配置窗口状态错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 修改菜单配置 | 2023-05-18
29 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10150 | 【物料统计】Sql语句查询，假如起始时间是2019，终止日期是2023.就会查2019_RPT_Weight表，，可能需要改一下逻辑或加一点限定。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 弹窗提示判断条件问题 | 2023-05-18 | 李辉 | 1、修改判断条件，进行弹窗2、默认开始时间的选择（一年生成一张新表，考虑要不要禁止跨年查询） | 2023-05-18
30 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10151 | 【炼胶动力图】查询的SQL语句有问题，查询的是RPT_Curve ，而不是 年份加RPT_Curve 。查不出数据 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 数据请求方式未替换 | 2023-05-18 | 李辉 | 数据请求方式替换 | 2023-05-18
31 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10152 | 【报警信息】更新报警信息按钮，给85地址写1在干什么。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
32 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10153 | 【报警信息】报警信息内容修改 按钮，UI严重有问题。重新设计如何更新报警信息。 Excel导入 按钮 提供 导入模板。功能暂未测试 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
33 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10154 | 【计划生产记录】订单信息列表逻辑错误，把密炼车次和称量明细 的DataSource =null的注释掉。根据密炼车次求 称量明细，SQL有问题，and and FactOrder 多了一个and | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | sql语句错误 | 2023-05-19 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-19
34 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10155 | 【计划生产记录】GetMix2Data方法。根据密炼车次求 工艺参数sql语句完全错误 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 连接数据库错误 | 2023-05-19 | 李辉 | 连接Data数据库 | 2023-05-19
35 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10156 | 【计划生产记录】批炼胶报表 SQL语句不完整，修改SQL语句 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | sql语句中未传入表名 | 2023-05-19 | 李辉 | 修改错误 | 2023-05-19
36 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10157 | 【计划生产记录】批称量报表，点击数据的记录没有 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | sql语句中未传入表名 | 2023-05-19 | 李辉 | 修改错误 | 2023-05-19
37 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10158 | 【计划生产记录】车报表，空指针引用，闪退 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | sql语句中未传入表名,rdlc表格展示参数有错误 | 2023-05-19 | 李辉 | 修改sql语句,rdlc错误参数部分注释 | 2023-05-19
38 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10159 | 【计划生产记录】智能曲线，能打开，报异常。SQL语句缺少Where | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | sql语句拼接错误 | 2023-05-19 | 李辉 | 修改sql语句 | 2023-05-19
39 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10160 | 【生产效率统计】打开报异常。原因为 pMorderTran的reserve2为null。打开窗口停靠控件处不显示名字 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 跨年查询默认查询开始时间年份一整年的时间 | 2023-05-19 | 李辉 | 优化结束时间获取方式 | 2023-05-19
40 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10161 | 【自动校秤记录】打开窗口停靠控件处不显示名字。 生产管理 自动校秤功能，我自动校秤过。查看一下是那里没有保存记录，还是这里查询的问题 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 配置中未设置资源ID导致多语言加载失败 | 2023-05-19 | 李辉 | 配置资源ID | 2023-05-19
41 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10162 | 【下辅机数据】功能打不开 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 此窗体不存在,非必须界面 | 2023-05-19 | 李辉 | 系统配置中删除 | 2023-05-19
42 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/生产记录报表 | 10163 | 【称量合格率】打开窗口停靠控件处不显示名字。查询功能查询不出数据。SQL语句有问题。另外上一级 捕捉了异常，Catch不处理 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君 | 查询中遇到无数据直接跳出方法导致无数据展示 | 2023-05-19 | 李辉 | 改为无数据继续下次循环查询,此功能频繁错做数据库后期需要优化 | 2023-05-19
43 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/参数设置 | 10164 | 【语言修改】英文版，自动校称，生产效率统计，自动校称记录，下辅机数据，称量合格率显示中文。 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
44 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/参数设置 | 10165 | 【语言修改】越南版，自动校秤为中文，生产效率统计为空，测试为。设置，胶料药品油料粉料炭黑文字Label缺失 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
45 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/参数设置 | 10166 | 【语言修改】泰国版，自动校秤为中文，生产记录报表前7个为中文，设置，粉料文字label缺失 | 2023-05-15 | 代码错误 | C | 施丽君
46 | 施丽君 | 密炼上辅机系统/参数设置 | 10167 | 【测试功能】测试功能，不会用用，没测 | 2023-05-15 |  | C | 施丽君
47 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10168 | 有异常 新增节点可以保存，但是界面不显示 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | 保存信息中ParentMenuID默认为null导致无法匹配显示 | 2023-05-17 | 李辉 | 保存信息时默认插入"" | 2023-05-17
48 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10169 | 有异常，闪退 System.NullReferenceException:“未将对象引用设置到对象的实例 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | 是否显示选项判断条件错误 | 2023-05-17 | 李辉 | 修改判断条件 | 2023-05-17
49 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10170 | 有异常 新增子节点删除失败 ERROINFO： “节点【】删除失败” | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | 添加节点后删除需要先删除权限管理里面的相关权限,没有分配权限导致删除失败 | 2023-05-17 | 李辉 | 删除前获取权限管理相关权限是否存在,不存在直接删除菜单中的相关菜单信息,有就先删除权限管理里面相关信息 | 2023-05-17
50 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10171 | 有异常 编辑信息后会闪退 列名“TechParamVal”无效 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | Dapper.Contrib自带方法匹配不到拓展属性TechparamVal | 2023-05-18 | 李辉 | 自己编写更新sql更新数据 | 2023-05-18
51 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10172 | 有异常 弹窗： 用户信息保存失败 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | sql语句编写错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 更正sql语句 | 2023-05-18
52 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10173 | 有异常 弹窗： 用户信息保存失败 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | sql语句编写错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 更正sql语句 | 2023-05-18
53 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10174 | 有异常 修改内容后程序闪退 System.Data.SqlClient.SqlException:“关键字 'where' 附近有语法错误。” | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | sql语句编写错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 更正sql语句 | 2023-05-18
54 | 蔡元昊 | /密炼机上辅机管理系统 | 10175 | 有异常 增加新的角色后，再编辑会闪退 | 2023-05-12 | 程序异常 | C | 李辉 | sql语句执行方法 返回值类型错误 | 2023-05-18 | 李辉 | 修改执行sql语句返回值类型 | 2023-05-18
55 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/系统配置/类型编码 | 10176 | 【编辑子节点】编辑子节点，点击保存，子节点变成了父节点。编辑的同时父类型编码也不可选 | 2023-06-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 由treeview结构展示改为dgv展示 | 2023-06-06 | 李辉 | 由treeview结构展示改为dgv展示 | 2023-06-06
56 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/系统配置/类型编码 | 10177 | 【删除】空删除的提示请选择要删除的节点，然后弹出提示框显示是否删除节点【】及子节点。删除不了自带的数据。 | 2023-06-05 | 代码错误 | C | 李辉 |  | 2023-06-06 | 李辉 |  | 2023-06-06
57 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/系统配置/菜单信息 | 10178 | 【删除】新增子节点，如果资源id中乱写，删除会闪退报错信息：未将对象引用设置到对象的实例 | 2023-06-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 资源ID输入为加入提示，没有资源的ID显示空白导致删除失败闪退 | 2023-06-06 | 李辉 | 保存菜单时加入资源ID是否存在验证做弹窗提示 | 2023-06-06
58 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/系统安全/系统部门 | 10179 | 【新增父节点】输入信息后点击保存，模块信息列表中没有新输入的数据， | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | treeview加载需要判断parentid中的值，顶级节点默认判断是"" | 2023-06-06 | 李辉 | 保存定义节点时默认parentid="" | 2023-06-06
59 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/系统安全/系统部门 | 10180 | 【新增父节点】输入信息后点击保存，模块信息列表中没有新输入的数据，添加完父节点后，因为看不到新添加的数据，点击添加子节点闪退 报错信息：未将对象引用设置到对象的实例。” | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | treeview加载需要判断parentid中的值，顶级节点默认判断是"" | 2023-06-06 | 李辉 | 保存定义节点时默认parentid="" | 2023-06-06
60 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备管理 | 10182 | 【新增】输入信息后点击保存，保存失败，提示信息（工厂信息保存失败） | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | sql语句编写错误 | 2023-06-06 | 李辉 | 更正sql语句 | 2023-06-06
61 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备管理 | 10183 | 【删除】数据删除失败 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | 正在使用的设备禁止删除 | 2023-06-06 | 李辉 | 正在使用的设备禁止删除 | 2023-06-06
62 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备部件 | 10184 | 【下拉选项框】设备类型中有两个数据，下拉框只能选择一个数据。不选设备类型一条数据都查询不出来 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | 涉及到联合查询改为默认加载第一台设备的数据 | 2023-06-06 | 李辉 | 涉及到联合查询改为默认加载第一台设备的数据 | 2023-06-06
63 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备部件 | 10185 | 【编辑】选择一条数据编辑，设备部件名称CN和部件个数默认为空 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | 没有给相应控件赋值 | 2023-06-06 | 李辉 | 获取数据对应赋值 | 2023-06-06
64 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/动作控制方式 | 10186 | 【新增】控制方式value值，输入的是字符串提示不能为空 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | 弹窗提示不准确 | 2023-06-07 | 李辉 | 修改弹窗提示内容，增加value值是否已存在提示 | 2023-06-07
65 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/工艺参数 | 10187 | 【是否启用】点击是否启用，点击修改不了。但是可以在编辑中修改 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 | 初始设计为在新增或者编辑过程中控制是否启用对应参数 | 2023-06-06 | 李辉 | 可讨论是否在datagridview中直接选择是否启用 | 2023-06-06
66 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/工艺参数 | 10188 | 【是否启用】点击是否启用，点击修改不了。但是可以在编辑中修改 | 2023-06-05 | 程序异常 | C | 李辉 |  | 2023-06-06 | 李辉 |  | 2023-06-06
67 | 李玮杭 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/物料库 | 10183 | 物料库查询和删除油料报错：”未将对象引用设置到对象的实例。”，点击信息列表油料类型同样报错, | 2023-07-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 缺少条码字段、供胶机字段为nul情况的判断 | 2023-07-06 | 李辉 | 赋值前增加条件判断 | 2023-07-06
68 | 李玮杭 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/储斗参数配置 | 10184 | 储斗参数新增，操作日志中的日志信息错误，显示的是数据库表信息 | 2023-07-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 新增时为json串直接存入数据库 | 2023-07-07 | 李辉 | 修改存储内容存放形式 | 2023-07-07
69 | 李玮杭 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10185 | 新增配方保存后没有自动更新配方列表，可以添加保存后刷新配方列表 | 2023-07-05 | 意见建议 | C | 李辉 | 新增配后未获取 配方列表 | 2023-07-07 | 李辉 | 调用获取配方方法 | 2023-07-07
70 | 李玮杭 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10186 | 配方称量部分新增选择称量部件闪退报错 | 2023-07-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 新增时判断条件顺序出错 | 2023-07-07 | 李辉 | 调整判断条件先后顺序 | 2023-07-07
71 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/储斗参数 | 10187 | 【查询】根据物料类型查询；信息列表中没有相关物料类型的数据，查询报错闪退 | 2023-07-05 | 代码错误 | C | 李辉 | 缺少非空判断 | 2023-07-07 | 李辉 | 新增判断条件文字提示 | 2023-07-07
72 | 李玮杭 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10190 | 配方库称量部分新增后不保存直接删除会闪退报错。会弹出对话框“DataGridView默认错误” | 2023-07-06 | 代码错误 | C | 李辉 | 数据刷新 | 2023-07-07 | 李辉 | 删除数据后数据源重新更新排序 | 2023-07-07
73 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/配方库 | 10191 | 【新增/编辑】 提前量和快称值可以大于设定重量？ | 2023-07-11 | 程序异常 | C | 李辉 | 未加判断限制 | 2023-08-16 | 李辉 | 增加判断条件作出文字提示 | 2023-08-16
74 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/配方发送 | 10192 | 【编辑】编辑某个配方 ，配方名称不显示 | 2023-07-11 | 程序异常 | C | 李辉 | 在combox上有覆盖textbox | 2023-08-16 | 李辉 | 去掉覆盖在combox上有覆盖textbox | 2023-08-16
75 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/配方发送 | 10193 | 【新增/编辑】配方名称，输入信息模糊查询，删除信息 还会重新出来 | 2023-07-11 | 程序异常 | C | 李辉 | 删除时触发输入事件匹配数据源 | 2023-08-16 | 李辉 | comboBox内容清空，点击回退键不匹配数据源 | 2023-08-16
76 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/配方发送 | 10194 | 【新增/编辑】 设定车数可以是0车 和负数 | 2023-07-11 | 程序异常 | C | 李辉 | 设定车数只有非空判断 | 2023-08-16 | 李辉 | 键入限制只能0~9，车数小于0弹窗提示 | 2023-08-16
77 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/配方发送 | 10195 | 【配方发送】CS200配方发送，opc中的粉料标签不显示数据。 | 2023-07-11 | 程序异常 | C | 李辉 | softconfig 粉料启用标识未开 | 2023-08-16 | 李辉 | 值设为true就可以 | 2023-08-16
78 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/加料参数设定 | 10196 | 【加料参数设定】快速、慢速未作格式限制，输入字符编辑会报错闪退，新增无提示反馈；选择某行数据后，类型编码只显示炭黑或空 | 2023-08-15 | 程序异常 | C | 李辉 | 类型编码绑定字段错误，参数输入框未加限制 | 2023-08-16 | 李辉 | 类型编码改为从数据库获取，输入框只允许输入数字和小数点 | 2023-08-16
79 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警信息 | 10197 | 点击Excel导入未录入报警信息，不选择文件取消后仍会提示导入成功 | 2023-08-15 | 程序优化 | C | 李辉 | 导入结果和弹窗互相独立 | 2023-08-16 | 李辉 | 修改导入逻辑，使用EPPpus子线程导入 | 2023-08-16
80 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警信息 | 10198 | 新增单条报警信息数据时闪退 | 2023-08-15 | 程序异常 | C | 李辉 | 输入字符串导致异常闪退 | 2023-08-17 | 李辉 | 输入框加入数字输入限制 | 2023-08-17
81 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警信息 | 10199 | 编辑单条报警信息数据时，输入PLC地址但不进行PC地址计算会保存不生效，但提示信息是保存成功；PLC地址输入需要做格式限制 | 2023-08-15 | 程序优化 | C | 李辉 | 根据plc点自动计算PC点并保存 | 2023-08-17 | 李辉 |  | 2023-08-17
82 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/工艺参数 | 10200 | 【工艺参数】界面新增、编辑工艺参数顺序、小数位输入非数字报错闪退 | 2023-08-15 | 程序异常 | C | 李辉 | 参数输入框未加限制 | 2023-08-16 | 李辉 | 输入框只允许输入数字 | 2023-08-16
83 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/系统配置/类型编码 | 10201 | 【类型编码】新增功能保存失败 | 2023-08-14 | 代码错误 | C | 刘顺 | sql语句错误,“Enable，”后逗号非英文状态输入 | 2023-08-14 | 李辉 | 修改 sql | 2023-08-14
84 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备类型 | 10202 | 【设备类型】编辑功能保存失败 | 2023-08-14 | 代码错误 | C | 刘顺 | sql语句错误,“, model”多余 | 2023-08-14 | 李辉 |  | 2023-08-14
85 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/工艺参数 | 10203 | 【工艺参数】新增编辑对话框的工艺参数顺序、小数位输入非数字报错闪退 | 2023-08-14 | 程序异常 | C | 刘顺 | 数据格式限制为非负整数，需要做提示 | 2023-08-14 | 李辉 | 调用键盘输入限制方法，只允许输入数字 | 2023-08-14
86 | 刘顺 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/密炼工艺步 | 10204 | 【密炼工艺步】新增编辑对话框的步骤顺序数字大于20 的整数会被判定为非数字禁止录入 | 2023-08-14 | 程序优化 | C | 刘顺 | 考虑是否优化提示 | 2023-08-14 | 李辉 | 做了步骤最大值限制 | 2023-08-16
87 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10205 | 一个配方中无法保存两种相同的物料。有些现场一个配方中可以存在相同的物料的，只是投料顺序不一样。例如：IRC现场。 | 2023-08-15 | 改善建议 | C | 李辉
88 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10206 | “工艺参数”点击配方时无法刷新数据。 | 2023-08-15 | 程序异常 | C | 李辉 | 数据源只发生对应属性值变化，源对象数据没有改变导致dvg不更新 | 2023-08-17 | 李辉 | 采用实例化BindingList的方式绑定数 | 2023-08-17
89 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/计划排产 | 10207 | 【新增】“计划车数”字段输入不规范字符会闪退。应给出提示语。例如输入："小数"和字母、汉字等。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 格式化字符转换错误 |  | 李辉 | 键入限制只能0~9
90 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/修改车数 | 10208 | 【计划设定车次】输入不规范字符时，会提示多次提示框，最后写入数据默认写入为0。建议：不能多次提示用户，最后写入不能默认写入为0，而是保持现有的设定车数 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
91 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/生产效率统计 | 10209 | 点击“生产效率统计”程序会抛异常。 | 2023-08-16 | 程序异常 | C | 李辉 |  |  | 李辉
92 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/系统安全/权限分配 | 10210 | 【权限列表】子子节点，切换成其他语言版时，没有进行翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 新增子节点未设置资源ID | 2023-08-17 | 李辉 | 设置资源ID | 2023-08-17
93 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/系统安全 | 10211 | 切换成其他语言版时，有时界面没有被翻译。例如：“系统用户”界面、“系统角色”界面。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 初始化为调用语言切换 |  | 李辉 | 调用切换方法
94 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/密炼工艺步 | 10212 | 切换成其他语言版时，部分按钮没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 按钮未翻译 |  | 李辉 | 添加翻译方法
95 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/系统配置/车间信息 | 10213 | 【新增】【修改】【删除】切换成其他语言版时，完成操作后弹出提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件未使用多语言 |  | 李辉 | 调用多语言方法适配
96 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备类型 | 10214 | 【新增】【修改】切换成其他语言版时，保存成功提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
97 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备管理 | 10215 | 【新增】【修改】【删除】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
98 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/设备部件 | 10216 | 【新增】【修改】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
99 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/设备信息/工艺参数 | 10217 | 【删除】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
100 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/物料库 | 10218 | 【修改】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
101 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10219 | 【修改】从设备信息进入配方库列表，“修改”按钮被禁用。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件名称错误 |  | 李辉 | 修改控件名称
102 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/储斗参数配置 | 10220 | 切换成其他语言版时，界面部分内容没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
103 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/生产修改车数 | 10221 | 【修改】点击“修改”提示框没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件未使用多语言 |  | 李辉 | 调用多语言方法适配
104 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/发送配方 | 10222 | 【新增】切换成其他语言版时，“删除”设定车数按钮没有配翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
105 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/自动校秤 | 10223 | 【新增】【修改】【删除】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。界面部分内容没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
106 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/物料统计 | 10224 | 【查询】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
107 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/扫描记录 | 10225 | 切换成其他语言版时，该界面没被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 初始化未调用语言切换 |  | 李辉
108 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/报警信息 | 10226 | 【新增】【修改】切换成其他语言版时，完成操作后提示语，没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件未使用多语言 |  | 李辉
109 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/计划生产记录 | 10227 | “批量车报表”提示框没有被翻译。所有报表模板没有被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 |  |  | 李辉
110 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/称量合格率统计 | 10228 | 切换成其他语言版时，该界面没被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 初始化未调用语言切换 |  | 李辉
111 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/操作日志 | 10229 | 切换其他语言版本时，操作程序。修改日志中记录还是为中文。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 非bug | 2023-12-19 | 李辉 | 修改为英语保存时就是英语
112 | 童文博 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/称量合格率统计 | 10230 | 切换成其他语言版时，该界面没被翻译。 | 2023-08-16 | 程序优化 | C | 李辉 | 初始化未调用语言切换 | 2023-08-17 | 李辉 | 调用多语言方法适配 | 2023-08-17
113 | 杜宇新 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报警/称量合格率统计 | 10231 | 查询时没有数据程序报错空指针 | 2023-11-07 | 程序异常 | C
114 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/主界面/PLC通讯状态 | 10232 | 切换英文时，PLC通讯状态还是中文。 | 2023-11-07 | 程序优化 | C | 李辉 | 未传入对应CultrueInfo | 2023-12-19 | 李辉 | 传入对应语言CultrueInfo | 2023-12-19
115 | 秦国鹏 | /密炼机上辅机管理系统/生产记录/报表/报警信息 | 10233 | 点击时报未将对象引用实例异常，程序闪退。 | 2023-11-07 | 程序异常 | C
116 | 李辉 | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/配方库 | 10234 | 切换英文控件布局错位 | 2023-12-18 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件位置不适合 | 2023-12-18 | 李辉 | 重新适配中英文切换控件位置变化 | 2023-12-18
117 |  | /密炼机上辅机管理系统/配方工艺/物料库 | 10235 | 切换英文控件布局错位 | 2023-12-18 | 程序优化 | C | 李辉 | 控件位置不适合 | 2023-12-18 | 李辉 | 重新适配中英文切换控件位置变化 | 2023-12-18
118 |  | /密炼机上辅机管理系统/参数设置/设置 | 10236 | 扫描枪控制开关功能错误 | 2023-12-19 | 程序优化 | C | 李辉 | 保存时控件使用错误 | 2023-12-19 | 李辉 | 使用正确的控件状态 | 2023-12-19
119 |  | /密炼机上辅机管理系统/首页 | 10237 | 选项卡右键关闭空指针异常bug | 2023-12-20 | 程序优化 | C | 李辉 | 右键关闭穿入参数不一致 | 2023-12-20 | 李辉 | 重新绑定对应选项卡传入参数方法 | 2023-12-20
120 |  | /密炼机上辅机管理系统/生产管理/自动校秤 | 10238 | 自动校秤保存砝码重量和误差失败 | 2023-12-20 | 程序优化 | C | 李辉 | 选择的值无法获取到进行保存 | 2023-12-20 | 李辉 | 获取的选项值通过tostring方法转换 | 2023-12-20
121 |  | /密炼机上辅机管理系统/菜单栏 | 10239 | 点击菜单栏退出按钮，所有菜单栏按钮全部变灰不可用 | 2024-07-16 | 程序优化 | C | 卜彦君 |  | 2024-07-16 | 卜彦君 |  | 2024-07-16
122 |  | /密炼机上辅机管理系统（英文）/菜单信息/添加父(子)节点 | 10240 | 点击添加节点按钮，显示为中文 | 2024-07-16
123 |  | /密炼机上辅机管理系统（英文）/菜单栏/关于(FM_About及FM_Authorizition) | 10241 | 英文软件程序下，显示的是中文。应做英文显示 | 2024-07-16 | 程序优化 | C | 王瀚 | 程序中未作SetLanguage处理 | 2024-07-16 | 王瀚 | 中英文的文件中加入对应的文字内容，并作SetLanguage处理 | 2024-07-16
124 |  | /密炼机上辅机管理系统 | 10242 | 长时间未操作，定时关闭程序后，菜单栏退出程序按钮被禁用。
125 |  | /密炼机上辅机管理系统/查询报表 | 10243 | 报表查询窗体，未在授权时间范围内，查询按钮依旧可用 | 2024-07-16 | 程序优化 | C | 刘子成、王瀚 | 程序中if语句逻辑存在问题 | 2024-07-16 | 刘子成、王瀚 | 修改if语句逻辑，即在授权范围内，查询按钮可用、不在授权范围内，查询按钮不可用、弹出需要授权窗体。 | 2024-07-16
126 |  | /密炼机上辅机管理系统/超时注销不能点击退出按钮 | 10244 | 超时注销，不能点击退出按钮 | 2024-07-16 | 程序优化 | C | 蔡元昊 | 判断条件错误 | 2024-07-16 | 蔡元昊 | 注销逻辑添加判断条件，370行改为if (item.ToolTipText != NewuGlobal.GetRes("000010") && item.ToolTipText != NewuGlobal.GetRes("000012")) | 2024-07-16
127 |  |  | 10245
128 |  |  | 10246
129 |  |  | 10247
130 |  |  | 10248
131 |  |  | 10249